## Feuille1
Phasage prévisionnel
Phase			Moyens humains	Durée de / La tâche	Moyens matériels	Risques	Moyens de / Prévention
Auvent / Métalliques-Préau / Haut / (1)	File 10 et 11 / (B et E)	Poteaux	2 équipes de 3	1 jour	Camions grue de / livraison / Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil ) / Risque routier	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
		Pannes sablières
		Habillage
		Arbalétrier
		Pannes
	File 9 / (B et E)	Poteaux	2 équipes de 3	1 jour	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
		Pannes sablières
		Habillage
		Arbalétrier
		Pannes
	File 8 / (B et E)	Poteaux	2 équipes de 3	1 jour	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
		Pannes sablières
		Habillage
		Arbalétrier
		Pannes
	File 8 et 9 / (B et E)	Poteaux	1 équipe de 3
		Plancher
	File 7 / (B et E)	Poteaux	2 équipes de 3	1 jour	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
		Pannes sablières
		Habillage
		Arbalétrier
		Pannes
		Poutre au vent
	File 6 / (B et E)	Poteaux	2 équipes de 3	2 jours	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
		Pannes sablières
		Habillage
		Arbalétrier
		Pannes
		Poutre au vent
		Treillis

Phasage prévisionnel
Phase			Moyens humains	Durée de la tâche	Moyens matériels	Risques	Moyens de prévention
Auvent / Métalliques-Préau / Bas / (2)	File E et F	Poteaux	2 équipes de 3	1 jour	Camions grue de / livraison / Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil ) / Risque routier	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
		Pannes sablières
		Arbalétrier
		Pannes
	File 1 et 2	Poteaux	2 équipes de 3	1 jour	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
		Pannes sablières
		Arbalétrier
		Pannes
	File 5 et 6	Poteaux	2 équipes de 3	1 jour	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
		Pannes sablières
		Arbalétrier
		Pannes
	Diagonale	Arbalétrier	1 équipe de 3	1 jour	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
	File 2 à 5	Stabilités	1 équipe de 3	1 jour	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)
	File 3 et 4	Poteaux	1 équipe de 3	0,25 jours	Grue de levage / Échafaudage ou nacelle	Risque d’écrasement / Risque de chute / Chute d’objet ( matériau, outil )	Baliser la zone / Équipement de / sécurité / (harnais, casque, / EPI,…)